| Форма 501. КРАТКИЙ НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ |
| --- |
| 1.1. | Номер проекта 07-06-00277 |
| 1.2. | Руководитель проекта Абруков Виктор Сергеевич |
| 1.3. | Название проекта Разработка моделей социальных явлений с помощью методов интеллектуального анализа данных |
| 1.4. | Вид конкурса а - Инициативные проекты |
| 1.5. | Год представления отчета 2009 |
| 1.6. | Вид отчета этап 2008 года |
| 1.7. | Аннотация 1. На сервере Чувашского государственного университета создан новый сайт проекта, который, в частности, позволяет с помощью Web-технологий в режиме он-лайн проводить опрос в соответствии с новыми 4 типами анкет-интервью. Адрес сайта: http://www.chuvsu.ru/2008/proekt.html. Он содержит также методические материалы по применению средств Data Mining в научных и прикладных исследованиях. 2. С помощью данного сайта, а также на сайтах Интернет, посвященным семейным отношениям, и с помощью непосредственного анкетирования респондентов собраны новые социологические данные (всего более 100 анкет). 3. С помощью новых данных и средств Data Mining были получены и протестированы с помощью респондентов ряд новых моделей семейных отношений. 4. Установлены связи с более чем 200 респондентов (из гг. Чебоксары и Санкт-Петербург), которые могут служить в будущем основой для проведения опросов по семейным отношениям. 5. Опубликовано 4 статьи и 1 тезисы доклада. В целях популяризации проекта результаты работы студентов (участников проекта) представлялись на различные Всероссийские конкурсы работ студентов и аспирантов. 6. Постановка задачи проекта и некоторые результаты представлены более, чем на 20 сайтах, посвященным семейным отношениям, и в комментариях к статьям, опубликованных на этих сайтах. 7. C помощью средств Data Mining разработаны новые готовые к использованию компьютерные платформы анализа и выдачи прогнозов и решений в области семейных отношений для различных случаев. 8. Разработан план работы на следующий год, в частности запланирована подготовка монографии под названием «Применение интеллектуальных методов анализа данных – Data Mining при исследовании социальных и социально-экономических процессов и явлений» |
| 1.8. | Полное название организации, где выполняется проект ФГОУ ВПО "Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова" |
|  | "Исполнители проекта согласны с опубликованием (в печатной и электронной формах) научных отчетов и перечня публикаций по проекту" |
| Подпись руководителя проекта |

| Форма 502. КРАТКИЙ НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ |
| --- |
| 2.1. | Номер проекта 07-06-00277 |
| 2.2. | Руководитель проекта Abrukov Victor Sergeyevich |
| 2.3. | Название проекта Development of social phenomena models by means of methods of intellectual data analysis |
| 2.4. | Год представления отчета 2009 |
| 2.5. | Вид отчета этап 2008 года |
| 2.6. | Аннотация 1. The new site of the project is created on the server of the Chuvash state university. It allows, in particular, to conduct interrogation with the help of Web-technologies in the on-line mode according to new 4 types of questionnaire - interview. The address of the site: http://www.chuvsu.ru/2008/proekt.html. It contains also methodical materials on application of Data Mining in scientific and applications. 2. The new sociological data (about 100 questionnaires) are collected. 3. A number of new models of the family ratioes were obtained and are tested with the help of the new data. 4. Links with more than 200 respondents (from Cheboksary and St.-Petersburg) are placed. They can form the basis for carrying out of interrogations under the family ratioes hereafter. 5. 4 papers and 1 absract of a report are published. The outcomes of the students (participants of the project) work were represented on different All-Russia competitions of the students and post-graduate students scientific work. 6. Formulation of the project and some outcomes represented on different sites dedicated family ratioes, and in the comments to papers published on these sites. 7. The new computer platforms for analysis, prognoses and solutions in the field of the family ratioes are designed with the help of Data Mining for different cases. 8. The schedule of project work is designed for following year of project fulfillment. The preparation of the monograph under a title «Application of intellectual methods of a data analysis - Data Mining at research of social and socio economic processes and appearances» is scheduled. |
| 2.7. | Полное название организации, где выполняется проект Uljanov Chuvash State University |
| Подпись руководителя проекта |

| Форма 503. РАЗВЕРНУТЫЙ НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ |
| --- |
| 3.1. | Номер проекта 07-06-00277 |
| 3.2. | Название проекта Разработка моделей социальных явлений с помощью методов интеллектуального анализа данных |
| 3.3. | Коды классификатора, соответствующие содержанию фактически проделанной работы 06-340 01-203 |
| 3.4. | Объявленные ранее (в исходной заявке) цели проекта на 2008 год Целями второго года выполнения проекта были: 1)Сбор и обработка новых социологических данных по новым анкетам – интервью с помощью Web-технологий. 2)Исследование «счастливых» семей, продолжительность брака которых более десяти и двадцати лет. 3)Построение новых моделей семейных отношений, их проверка (тестирование). 4)Выработка мер оказания помощи молодым семьям, мер социальной защиты института семьи в целом. Информационная помощь семьям в кризисных ситуациях, молодым семьям; людям, готовящимся к браку. 5) Разработка методических указаний для социологов по проведению анализа данных с помощью МИАД. 6) Разработка готовых платформ анализа и выдачи прогнозов и решений для использования их неспециалистами в области анализа данных. 6)Постановка новых задач проекта в соответствии с полученными результатами. 7)Изучение возможностей использования МИАД в кадровых службах и агентствах. 8)Развитие и ведение сайта проекта на сервере Чувашского государственного университета, обсуждение проекта на сайтах, посвященных семейным отношениям, представление и публикация результатов выполнения проекта в трудах конференций и журналах. |
| 3.5. | Степень выполнения поставленных в проекте задач В целом, все задачи выполнены. |
| 3.6. | Полученные за отчетный период важнейшие результаты 1. На сервере Чувашского государственного университета создан новый сайт проекта, который, в частности, позволяет с помощью Web-технологий в режиме он-лайн проводить опрос в соответствии с новыми 4 типами анкет-интервью. Сайт расположен на главной странице университета http://www.chuvsu.ru/university/index.htm рядом с эмблемой «Год Семьи 2008» под заголовком «Модель-тест для анализа семейных отношений». Адрес сайта: http://www.chuvsu.ru/2008/proekt.html. На сайте также приведены: основные статьи по теме проекта, отчет за 2007 год, видео фильм демонстрации методики работы при построении модели данных средствами Data Mining (метод искусственных нейронных сетей); презентации, иллюстрирующие возможности искусственных нейронных сетей в различных научных и прикладных исследованиях. 2. С помощью данного сайта, а также на сайтах Интернет, посвященным семейным отношениям, и с помощью непосредственного анкетирования респондентов собраны новые социологические данные (всего более 100 анкет) для различных случаев (для разведенных семей, для существующих «счастливых семей», для людей только готовящихся к заключению брака; для тех, кто готовится к заключению брака, но не имеет претендента на роль супруга). 3. С помощью новых данных были получены и протестированы с помощью респондентов ряд новых моделей семейных отношений; для конкретных респондентов определены меры, которые должна предпринимать семья для обеспечения большей продолжительности брака. 4. Установлены связи с более чем 200 респондентов (из гг. Чебоксары и Санкт-Петербурга), которые могут служить в будущем основой для проведения опросов по семейным отношениям. Основная трудность, с которой мы встретились во время сбора данных – это незнакомство (предубеждение, боязнь, недоверие) как подавляющего числа респондентов, что неудивительно, так и подавляющего числа специалистов (психологов, социологов) в области семейных отношений с возможностями новых информационных технологий. В среднем, из 100 респондентов, которым предлагалось ответить на вопросы анкеты отвечало 8-10. От специалистов в области семейных отношений – получены только единичные одобрительные отклики (без согласия на проведение совместных исследований). Можно отметить также, что на III Всероссийском социологическом конгрессе (Москва, 21-24 октября 2008 г.) было всего два доклад посвященных вопросу применения методов Data Mining в социологии (Хавенсон Т.Е. и Балуева Т.В). Они носили только постановочный характер – без примеров конкретного применения средств Data Mining. В них о Data Mining (и искусственных нейронных сетях) говорилось как о перспективном возможном методе исследования социологических данных. 5. В целях популяризации проекта результаты работы студентов (участников проекта) представлялись на Всероссийский конкурс интеллектуальных проектов "Держава", организованный Общественной палатой Российской Федерации, Фондом «Единство во имя России», Фондом «Русский мир» (общее число представленных проектов – более 1000), Всероссийский открытый конкурс работ студентов и аспирантов в области гуманитарных информационных технологий, организованный фондом «Бастион» и МГУ, Предпринимательский конкурс бизнес-планов «Бизнес Инновационных Технологий — Санкт-Петербург», организованный СПбГУ, Республиканский конкурс научно-исследовательских работ (в области естественно-математических и технических наук) студентов, аспирантов, молодых ученых и научно-технических работников «Наука XXI века», организованный Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики, Конкурс на получение стипендии Фонда имени Аниты Борг (Google Europe Anita Borg Memorial Scholarship 2008), на Всероссийский конкурс студенческих работ Министерства науки и образования РФ. 6. Постановка задачи проекта и некоторые результаты представлены более, чем на 20 сайтах, посвященным семейным отношениям, и в комментариях к статьям, опубликованных на этих сайтах. Некоторые адреса приведены ниже: - http://www.myjane.ru/articles/text/?id=5165 - http://www.myjane.ru/articles/text/?id=5905 - http://womantalks.ru/lofiversion/index.php/t33850.htm - Cato.Ru — проект Института Катона (Cato Institute) - http://www.cato.ru/pages/69?idcat=467&parent_id=2 - Всероссийская виртуальная энциклопедия http://www.portalus.ru/modules/psychology/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1226049921&archive=&start_from=&ucat=&category=4 7. Разработаны новые готовые к использованию компьютерные программы анализа и выдачи прогнозов и решений в области семейных отношений для различных случаев (до брака, в процессе брака, при поиске супруга). Они представляют собой многофакторные модели брака, способные аппроксимировать влияние комплекса внутренних и внешних факторов на продолжительность брака и могут использоваться как специалистами в области анализа данных, так и простыми пользователями компьютеров (неспециалистами в области анализа данных). 8. Посланы предложения о проведении совместных прикладных исследований и разработок в такие организации и службы, как: отдел разработок он-лайнового кадрового агентства JobList; кадровые агенства «rabota21_ru» и "Бизнес-Партнер", ряд сайтов посвященных семейным отношениям, несколько институтов (Независимый институт социальной политики, Институт социологии РАН, Исследовательский центр искусственного интеллекта ИПС РАН) и лабораторий (Лаборатория экономико-социологических исследований ГУ ВШЭ), занимающимися социальными проблемами. 9. Заинтересованность в обсуждении проблемы проекта выразил Совет по проблемам современной семьи (Council on Contemporary Families; www.contemporaryfamilies.org), США. 10. В процессе выполнения работы было выяснено, что на следующем этапе основной задачей проекта должно быть распространение различными способами в среде социологов и психологов России, государственных и муниципальных служб, и просто населения знаний о возможностях и конкретных примерах применения интеллектуальных методов анализа данных для исследования социальных и социально-экономических процессов, явлений и систем, а также их внедрение. 11. План работы на следующий год: 1. Продолжение работы по пополнению базы данных по семейным отношениям с помощью различных средств сбора данных, в первую очередь с помощью сайта проекта. 2. Поиск баз данных по социальным явлениям, находящихся в открытом доступе, их изучение и постановка задач по исследованию различных социальных явлений с помощью средств Data Mining. 3. Представление результатов выполнения проекта на всероссийских социологических конференциях, публикации результатов выполнения проекта в ведущих социологических журналах. 4. Подготовка монографии под названием «Применение интеллектуальных методов анализа данных – Data Mining при исследовании социальных и социально-экономических процессов» 5. Внедрение разработанных компьютерных платформ анализа, выдачи прогнозов и решений в области семейных отношений в НИР социологических институтов (в рамках договоров о содружестве), работу социальных служб и других заинтересованных организаций. 6. Изучение возможности организации пилотного проекта – внедрения разработанных анкет-интервью по семейным отношениям в структуру будущей Всероссийской переписи населения (в г. Чебоксары) |
| 3.7. | Степень новизны полученных результатов Создан новый сайт проекта, разработаны новые 4 типа анкет-интервью, создан видео фильм демонстрации методики работы при построении модели данных средствами Data Mining (метод искусственных нейронных сетей), созданы презентации, иллюстрирующие возможности искусственных нейронных сетей в различных научных и прикладных исследованиях, собраны новые социологические данные (всего более 100 анкет), получены и протестированы с помощью респондентов новые модели семейных отношений, на Конкурс русских инноваций - 2008 представлен проект организации новой прикладной НИР, разработаны новые готовые к использованию компьютерные платформы анализа и выдачи прогнозов и решений в области семейных отношений для различных случаев. |
| 3.8. | Сопоставление полученных результатов с мировым уровнем Полученные результаты с точки зрения использованных методов исследования сравнимы с мировым уровнем применения средств Data Mining. Примеров анкет-интервью разработанных в процессе выполнения работы и собранных в соответствии с ними данных нами в известных базах данных не обнаружены. |
| 3.9. | Методы и подходы, использованные в ходе выполнения проекта При выполнении проекта использовались новые, ранее не применяемые при анализе семейных отношений в России, средства Data Mining (интеллектуальные методы обнаружения, добычи знаний и анализа данных). Для сбора социологических данных использовались новые разработанные участниками проекта формы анкет-интервью и Web-технологии, позволяющие собирать данные в режиме он-лайн. |
| 3.10.1. | Количество научных работ, опубликованных в ходе выполнения проекта 5 |
| 3.10.2. | Количество научных работ, подготовленных в ходе выполнения проекта и принятых к печати в 2008 г. 1 |
| 3.11. | Участие в научных мероприятиях по тематике проекта, которые проводились при финансовой поддержке Фонда 1 |
| 3.12. | Участие в экспедициях по тематике проекта, проводимых при финансовой поддержке Фонда |
| 3.13. |  |
| 3.14. | Вычислительная техника и научное оборудование, приобретенные на средства Фонда нет |
| 3.15. | Адреса (полностью) ресурсов в Internet, подготовленных авторами по данному проекту http://www.chuvsu.ru/2008/proekt.html http://www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st2381.pdf http://library.chuvsu.ru/index.php?page=204020000 http://www.sciteclibrary.ru/texsts/eng/stat/st2404eng.pdf |
| 3.16. | Библиографический список всех публикаций по проекту 1. В.С. Абруков, Я.Г. Николаева, Д.Н. Макаров, А.А. Сергеев, Е.В. Карлович. Применение средств интеллектуального анализа данных (Data Mining) для исследования неполно определенных систем / Вестник Чувашского университета, № 2, 2008, с. 233-241. 2. В.С. Абруков, Я.Г. Николаева, Л.С. Абрукова, Д.А. Троешестова, А.А. Сергеев, Д.Н. Макаров. Разработка моделей неполно определенных систем с помощью самоорганизующихся карт Кохонена / Вестник Чувашского университета, № 2, 2008, с. 241-246. 3. Абруков В.С., Николаева Я.Г., Макаров Д.Н., Сергеев А.А, Карлович Е.В., Разработка моделей социальных явлений с помощью средств “Data Mining”. В Кн.: Социологический диагноз культуры росийского общества второй половины XIX – начала XXI вв.: Материалы Всероссийской конференции «Третьи чтения по истории российской социологии» (20-21 июня 2008 г., Санкт-Петербург) / Под редакцией В.В. Козловскогою СПб.: Интерсоцис, 2008, с. 49-55. ISBN: 978-5-94348-051-5. 4. V.S. Abrukov, Ja.G. Nikolaeva, D.N. Makarov, A.A. Sergeev, E.V. Karlovich. Development of Computing Models of Social Phenomena on Example of Family Relations by Means of Data Mining. Publishing date: August 15, 2008; Source: SciTecLibrary.ru: http://www.sciteclibrary.ru/texsts/eng/stat/st2404eng.pdf. 5. Макаров Д.Н., Сергеев А.А. Разработка моделей социальных явлений с помощью средств “Data Mining”. В Кн.: Гуманитарные информационные технологии. Материалы Всероссийского открытого конкурса работ студентов и аспирантов (29 мая 2008 года, Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова), М.: Фонд перспективных исследований «Бастион» - МГУ, 2008, с. 31-32 ISBN 598544018-4 |
| 3.17. | Приоритетное направление развития науки, технологий и техники РФ, в котором, по мнению исполнителей, могут быть использованы результаты данного проекта информационно-телекоммуникационные системы |
| 3.18. | Критическая технология РФ, в которой, по мнению исполнителей, могут быть использованы результаты данного проекта технологии производства программного обеспечения |
| Подпись руководителя проекта |

| Форма 509. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА |
| --- |
| 9.1. | Номер проекта 07-06-00277 |
| 9.2.1. | Первый автор В.С. Абруков; 1; Россия; |
| 9.2.2. | Первый автор (для издания библиографических сборников) |
| 9.3.1. | Другие авторы Я.Г. Николаева; 1; Россия; Д.Н. Макаров; 1; Россия; А.А. Сергеев; 1; Россия; Е.В. Карлович; 1; Россия; |
| 9.3.2. | Другие авторы (для издания библиографических сборников) |
| 9.4. | Название публикации @Применение средств интеллектуального анализа данных (Data Mining) для исследования неполно определенных систем |
| 9.5. | Язык публикации русский |
| 9.6.1. | Полное название издания Вестник Чувашского университета. Естественные и технические науки |
| 9.6.2. | ISSN издания 1810-1909 |
| 9.7. | Вид публикации статья в журнале |
| 9.8. | Завершенность публикации опубликовано |
| 9.9. | Год публикации 2008 |
| 9.10.1 | Том издания |
| 9.10.2 | Номер издания 2 |
| 9.11. | Страницы 233-241 |
| 9.12.1. | Полное название издательства Чувашский государственный университет |
| 9.12.2. | Город, где расположено издательство Чебоксары |
| 9.13. | Краткий реферат публикации Впервые разработаны методология и технологии применения методов интеллектуального анализа данных (Data Mining) при анализе социальных явлений на примере анализа семейных отношений в разведенных семьях. Разработана структура базы данных. Создана система предсказания продолжительности брака для различных случаев. Впервые построены многофакторные модели семейных отношений, учитывающие влияние комплексов внутренних и внешних факторов на продолжительности брака. Полученные результаты могут найти применение при моделировании неполно определенных систем в различных областях науки и техники. |
| 9.14. | Список литературы (библиография), использованной при подготовке данной научной статьи |
| 9.15. | Общее число ссылок в списке использованной литературы 6 |
| Подпись руководителя проекта |

| Форма 509. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА |
| --- |
| 9.1. | Номер проекта 07-06-00277 |
| 9.2.1. | Первый автор В.С. Абруков; 1; Россия; |
| 9.2.2. | Первый автор (для издания библиографических сборников) |
| 9.3.1. | Другие авторы Я.Г. Николаева; 1; Россия; Л.С. Абрукова; 2; Россия; Д.А. Троешестова; 2; Россия; А.А. Сергеев; 1; Россия; Д.Н. Макаров; 1; Россия; |
| 9.3.2. | Другие авторы (для издания библиографических сборников) |
| 9.4. | Название публикации @Разработка моделей неполно определенных систем с помощью самоорганизующихся карт Кохонена |
| 9.5. | Язык публикации русский |
| 9.6.1. | Полное название издания Вестник Чувашского университета. Естественные и технические науки |
| 9.6.2. | ISSN издания 1810-1909 |
| 9.7. | Вид публикации статья в журнале |
| 9.8. | Завершенность публикации опубликовано |
| 9.9. | Год публикации 2008 |
| 9.10.1 | Том издания |
| 9.10.2 | Номер издания 2 |
| 9.11. | Страницы 241-246 |
| 9.12.1. | Полное название издательства Чувашский государственный университет |
| 9.12.2. | Город, где расположено издательство Чебоксары |
| 9.13. | Краткий реферат публикации Впервые разработаны методология и технологии применения самоорганизующихся карт Кохонена при анализе социальных явлений на примере анализа семейных отношений в разведенных семьях. Построены многофакторные модели семейных отношений, учитывающие влияние комплексов внутренних и внешних факторов на продолжительности брака для различных кластеров семей. |
| 9.14. | Список литературы (библиография), использованной при подготовке данной научной статьи |
| 9.15. | Общее число ссылок в списке использованной литературы 0 |
| Подпись руководителя проекта |

| Форма 509. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА |
| --- |
| 9.1. | Номер проекта 07-06-00277 |
| 9.2.1. | Первый автор Абруков В.С.; 1; Россия; ЧГУ |
| 9.2.2. | Первый автор (для издания библиографических сборников) |
| 9.3.1. | Другие авторы Николаева Я.Г.; 1; Россия; ЧГУ Макаров Д.Н.; 1; Россия; ЧГУ Сергеев А.А.; 1; Россия; ЧГУ Карлович Е.В.; 1; Россия; ЧГУ |
| 9.3.2. | Другие авторы (для издания библиографических сборников) |
| 9.4. | Название публикации @Разработка моделей социальных явлений с помощью средств “Data Mining” |
| 9.5. | Язык публикации русский |
| 9.6.1. | Полное название издания Социологический диагноз культуры росийского общества второй половины XIX – начала XXI вв.; Материалы Всероссийской конференции «Третьи чтения по истории российской социологии» (20-21 июня 2008 г., Санкт-Петербург) |
| 9.6.2. | ISSN издания |
| 9.7. | Вид публикации статья в сборнике |
| 9.8. | Завершенность публикации опубликовано |
| 9.9. | Год публикации 2008 |
| 9.10.1 | Том издания |
| 9.10.2 | Номер издания |
| 9.11. | Страницы 49-55 |
| 9.12.1. | Полное название издательства Интерсоцис |
| 9.12.2. | Город, где расположено издательство Санкт-Петербург |
| 9.13. | Краткий реферат публикации Впервые разработаны методология и технологии применения методов интеллектуального анализа данных (Data Mining) при анализе социальных явлений на примере анализа семейных отношений в разведенных семьях. Разработана структура базы данных. Создана система предсказания продолжительности брака для различных случаев. Впервые построены многофакторные модели семейных отношений, учитывающие влияние комплексов внутренних и внешних факторов на продолжительности брака. |
| 9.14. | Список литературы (библиография), использованной при подготовке данной научной статьи |
| 9.15. | Общее число ссылок в списке использованной литературы 0 |
| Подпись руководителя проекта |

| Форма 509. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА |
| --- |
| 9.1. | Номер проекта 07-06-00277 |
| 9.2.1. | Первый автор Д.Н. Макаров; 1; Россия; Чувашский государственный университет |
| 9.2.2. | Первый автор (для издания библиографических сборников) |
| 9.3.1. | Другие авторы А.А. Сергеев; 1; Россия; Чувашский государственный университет |
| 9.3.2. | Другие авторы (для издания библиографических сборников) |
| 9.4. | Название публикации Разработка моделей социальных явлений с помощью средств “Data Mining” |
| 9.5. | Язык публикации русский |
| 9.6.1. | Полное название издания Гуманитарные информационные технологии; Материалы Всероссийского открытого конкурса работ студентов и аспирантов (29 мая 2008 года, Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) |
| 9.6.2. | ISSN издания |
| 9.7. | Вид публикации тезисы доклада |
| 9.8. | Завершенность публикации опубликовано |
| 9.9. | Год публикации 2008 |
| 9.10.1 | Том издания |
| 9.10.2 | Номер издания |
| 9.11. | Страницы 31-32 |
| 9.12.1. | Полное название издательства ЗАО "Миратос" |
| 9.12.2. | Город, где расположено издательство Москва |
| 9.13. | Краткий реферат публикации Описаны результаты применения методов интеллектуального анализа данных (Data Mining) при анализе социальных явлений на примере анализа семейных отношений в разведенных семьях. |
| 9.14. | Список литературы (библиография), использованной при подготовке данной научной статьи |
| 9.15. | Общее число ссылок в списке использованной литературы 0 |
| Подпись руководителя проекта |

| Форма 509. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА |
| --- |
| 9.1. | Номер проекта 07-06-00277 |
| 9.2.1. | Первый автор Victor S. Abrukov; 1; Россия; |
| 9.2.2. | Первый автор (для издания библиографических сборников) |
| 9.3.1. | Другие авторы Janina G. Nikolaeva; 1; Россия; Dmitry N. Makarov; 1; Россия; Aleksey A. Sergeev; 1; Россия; Elena V. Karlovich; 1; Россия; |
| 9.3.2. | Другие авторы (для издания библиографических сборников) |
| 9.4. | Название публикации @Development of Computing Models of Social Phenomena on Example of Family Relations by Means of Data Mining. |
| 9.5. | Язык публикации английский |
| 9.6.1. | Полное название издания SciTecLibrary.ru |
| 9.6.2. | ISSN издания |
| 9.7. | Вид публикации прочие |
| 9.8. | Завершенность публикации опубликовано |
| 9.9. | Год публикации 2008 |
| 9.10.1 | Том издания |
| 9.10.2 | Номер издания Publishing date: August 15, 2008 |
| 9.11. | Страницы 1-5 |
| 9.12.1. | Полное название издательства SciTecLibrary.ru |
| 9.12.2. | Город, где расположено издательство Москва |
| 9.13. | Краткий реферат публикации Впервые разработаны методология и технологии применения методов интеллектуального анализа данных (Data Mining) при анализе социальных явлений на примере анализа семейных отношений в разведенных семьях. Разработана структура базы данных. Создана система предсказания продолжительности брака для различных случаев. Впервые построены многофакторные модели семейных отношений, учитывающие влияние комплексов внутренних и внешних факторов на продолжительности брака |
| 9.14. | Список литературы (библиография), использованной при подготовке данной научной статьи |
| 9.15. | Общее число ссылок в списке использованной литературы 8 |
| Подпись руководителя проекта |

| Форма 510. ЗАЯВКА НА 2009 г. |
| --- |
| 10.1. | Номер проекта 07-06-00277 |
| 10.2. | Коды классификатора 06-340 01-203 |
| 10.3. | Ключевые слова социальные явления, семейные отношения, Data Mining |
| 10.4. | Цели очередного годичного этапа, связь с основной задачей проекта В соответствии с основной задачей проекта в 2009 году планируется: 1. Продолжение работы по пополнению базы данных по семейным отношениям с помощью различных средств сбора данных, в первую очередь с помощью сайта проекта. 2. Поиск баз данных по социальным явлениям, находящихся в открытом доступе, их изучение и постановка задач по исследованию различных социальных явлений с помощью средств Data Mining. 3. Представление результатов выполнения проекта на всероссийских социологических конференциях, публикации результатов выполнения проекта в ведущих социологических журналах. 4. Подготовка монографии под названием «Применение интеллектуальных методов анализа данных – Data Mining при исследовании социальных и социально-экономических процессов» 5. Внедрение разработанных компьютерных платформ анализа, выдачи прогнозов и решений в области семейных отношений в НИР социологических институтов (в рамках договоров о содружестве), работу социальных служб и других заинтересованных организаций. 6. Изучение возможности организации пилотного проекта – внедрения разработанных анкет-интервью по семейным отношениям в структуру будущей Всероссийской переписи населения (в г. Чебоксары) |
| 10.5. | Ожидаемые в конце 2009 г. научные результаты 1. База данных по семейным отношениям (с количеством данных около 500 строк) 2. Доклады на всероссийских и зарубежных социологических конференциях, статьи в ведущих социологических журналах. 3. Текст монографии под названием «Применение интеллектуальных методов анализа данных – Data Mining при исследовании социальных и социально-экономических процессов» 4. Готовые к внедрению компьютерные модели анализа, выдачи прогнозов и решений в области семейных отношений. |
| 10.6. |  |
| 10.7.1. | Сроки проведения в 2009 г. экспедиции по тематике проекта |
| 10.7.2. | Ориентировочная стоимость экспедиции (в руб.) |
| 10.7.3. | Регион проведения экспедиции |
| 10.7.4. | Название района проведения экспедиции |
| 10.8. | Список основных исполнителей проекта на 2009 год, заверенный их личными подписями Абруков Виктор Сергеевич , Николаева Янина Геннадьевна Кощеев Игорь Глебович Карлович Елена Валерьевна , Сотрудники социологических институтов и лабораторий (Чебоксары, Москва, Санкт-Петербург), с которыми будут заключены договора о содружестве |
| Подпись руководителя проекта |

| Форма 511. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАВЕРШЕННОГО ПРОЕКТА РФФИ В ПРИКЛАДНОЙ ОБЛАСТИ |
| --- |
| 11.1. | Номер проекта 07-06-00277 |
| 11.2.1. | Приоритетное направление развития науки, технологий и техники РФ, в котором, по мнению исполнителей, могут быть использованы результаты завершенного проекта информационно-телекоммуникационные системы |
| 11.2.2. | Критическая технология РФ, в которой, по мнению исполнителей, могут быть использованы результаты завершенного проекта технологии производства программного обеспечения |
| 11.3. | Предлагаемое авторами название работы в прикладной области Разработка информационной системы анализа и прогнозирования семейных отношений |
| 11.4. | Ожидаемые результаты работы в прикладной области Информационная система анализа и прогнозирования семейных отношений для людей живущих в браке или людей готовящихся к вступлению в брак, позволяющая выдавать прогноз на продолжительность брака и вырабатывать управляющие решения, способствующие увеличению продолжительности брака. |
| 11.5. | Планируемая продолжительность работы до 1 года |
| 11.6. | Предполагаемые авторами пути дальнейшего продвижения проекта подача заявки на конкурс ориентированных фундаментальных исследований |
| 11.7. | Информация, связанная с интеллектуальной собственностью имеется ноу-хау |
| 11.8. | Реквизиты охранных документов (номер патента, исходящий номер заявки на патент) |
| Подпись руководителя проекта |